## Phụ lục

## MỘT SỐ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2023

| **STT** | **Nhiệm vụ** | **Đơn vị chủ trì thực hiện** | **Đơn vị phối hợp thực hiện** | **Thời gian thực hiện** | **Lãnh đạo sở chủ trì chỉ đạo** | **Tiến độ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Nhiệm vụ cụ thể năm 2023** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tỷ lệ các chợ trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tại các địa bàn có hạ tầng và được phủ sóng Internet băng rộng có điểm phát wifi phục vụ đẩy mạnh thanh toán trực tuyến đạt 30%. | Phòng QLTM | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ KH 107 |
| 2. | Tỷ lệ hợp đồng mua bán điện được triển khai dưới hình thức Hợp đồng điện tử đạt 100%. | Phòng QLCNNL | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Phạm Trung Lân – Phó Giám đốc Sở. | Chưa có văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả | Nhiệm vụ KH 107 |
| 3. | Tỷ lệ hội chợ, triển lãm có kết hợp gian hàng trực tiếp và trực tuyến đạt tối thiểu 20%. | Phòng QLTM; Trung tâm KC & XTTM | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ KH 107 |
| 4. | Xây dựng gian hàng “Made in Yên Bái” trên một số sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam và thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo gian hàng và tham gia vào các sàn TMĐT uy tín. | Trung tâm KC & XTTM | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Đang triển khai kết hợp với Đề án TMĐT Quốc gia | Nhiệm vụ KH 107 |
| 5. | Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử, tham gia hoặc tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất nông nghiệp. | Phòng QLTM; Trung tâm KC & XTTM | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ KH 107 |
| 6. | Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan chủ trì xây dựng.  | Các phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công | Văn phòng Sở, Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số, Câu lạc bộ CĐS | Năm 2023 | Các Đ/c Lãnh đạo sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách; Đ/c Trịnh Văn Thành theo dõi, đôn đốc chung. | Đang triển khai (phối hợp) | Nhiệm vụ KH 107 |
| 7. | Triển khai thu thập các dữ liệu về tình hình ứng dụng thương mại điện tử để xây dựng các chỉ số về TMĐT. | Phòng QLTM; Trung tâm KC và XTTM | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ KH 107 |
| 8. | Tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. | Phòng QLTM; Trung tâm KC & XTTM | Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ KH 107 |
| 9. | Triển khai một số nội dung của mô hình chợ 4.0 đến 100% các chợ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thực hiện thí điểm 01 mô hình “Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt” tại thành phố Yên Bái. | Ban chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 tại Thành phố Yên Bái | Phòng QLTM; Văn phòng Sở; Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Trịnh Văn Thành – Phó Giám đốc Sở. | Đã hoàn thành chợ thí điểm, đang triển khai đến các chợ. | Nhiệm vụ KH 107 |
| 10. | Tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thiện mô hình chuyển đổi số cấp sở, ban, ngành tại Sở Công Thương, đẩy mạnh sử dụng các nền tảng, ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số. | Văn phòng Sở | Tổ giúp việc BCĐ CĐS; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Trịnh Văn Thành – Phó Giám đốc Sở. | Đang triển khai hệ thống QLVB | Nhiệm vụ Chương trình 15 |
| 11. | Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển các trụ cột: xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, phát triển các sản phẩm thông minh. | Phòng Quản lý công nghiệp – năng lượng; Phòng KTATMT | Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Phạm Trung Lân – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ Chương trình 15 |
| 12. | Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng khu công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ thông minh cho dự án thứ cấp hiện tại và sẽ đầu tư vào khu công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Phòng Quản lý công nghiệp – năng lượng | Văn phòng; Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Phạm Trung Lân – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ Chương trình 15 |
| 13. | Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử thông qua việc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa. | Trung tâm KC & XTTM | Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở. | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ Chương trình 15 |
| 14. | Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của đơn vị. Đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên môi trường mạng. | Thanh tra Sở | Văn phòng; Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số; các phòng, đơn vị liên quan. | Năm 2023 | Đ/c Trịnh Văn Thành – Phó Giám đốc Sở. | Đang triển khai | Nhiệm vụ Chương trình 15 |